长春中医药大学信息技术支持教学研究项目管理办法

第一章	总  则

第一条	   为了贯彻落实教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》和省教育厅《全省教育信息化工作电视电话大会》的精神，进一步加强我校基础设施和信息资源建设，重点推进信息技术与教育教学的深度融合，不断提高教师、科研人员利用信息技术开展教学和科研的能力，促进教育内容、教学手段和方法现代化，促进教学水平和教学质量不断提高，特制定此办法。

第二条	   学校全面推进信息技术与教学的深度融合，鼓励信息技术支持教学研究项目的开展，现代教育技术中心为项目的研究提供技术支持，并在经费上给予必要保障 。

第三条	   教务处与现代教育技术中心是信息技术支持教学研究项目的管理部门，负责组织项目的申报、评审、立项、验收、奖励 等工作。

第二章	项目申报和立项

第四条	   信息技术支持教学研究立项主要面向我校从事研究生、本科生教学工作的个人或集体（含教师、教辅人员和教学管理干部）。

第五条	   在下列立项范围内，项目申报人可自拟项目名称和研究内容，研究项目要具有创新性和实践性，体现信息技术对教学的支持及其与教学的融合。

1.基于某学科的数字化教学学习资源设计、开发与应用研究（包括多媒体课件、微课、专题网站等多种形式的数字化教学学习资源的设计方法、制作规范、开发应用研究等）；

2.基于网络教学平台的网络课程建设研究；

3.基于网络教学平台的网络教学模式构建、教学方法创新研究；

4.基于某门课程的MOOCs建设研究；

5.辅助教学、学习、考试的数字化平台系统建设与应用研究；

6.基于大数据的学习分析及其应用研究；

7.其他关于信息技术与教学融合的理论与实践研究。

第六条	   鼓励教研室组织开展跨学科、跨部门的团队合作申报信息技术支持教学研究项目，也可由申请者单独申报。

第七条	   每年上半年组织申报信息技术支持教学研究项目。项目申请者在申报前须认真做好项目的可行性分析，并填写项目申请书。

第八条	   教务处与现代教育技术中心对申报项目进行评审，批准后按校级课题予以立项。

第九条	   经评审认定具有重大研究价值和意义的项目，鼓励并推荐申报更高层级项目。

第十条	   信息技术支持教学研究项目的研究周期为1年，自获得批准之日起计算。

第三章	项目过程管理

第十一条    信息技术支持教学研究项目采用动态管理的方式，教务处牵头组织不定期对在研项目进行抽查，同时了解和解决项目实施过程中出现的问题。

第十二条    若出现更换项目负责人、变动项目组成员、调整研究计划和内容及时间等情况，项目负责人须提交书面报告，报教务处审核同意后方能调整 。

第十三条    对出现下列情况之一的项目可作出撤销或中止的处理。

1.项目一直未开展研究工作；

2.项目实施情况表明，项目负责人（包括项目组主要成员）不具备按原计划完成研究任务的能力；

3.项目负责人（包括项目组主要成员）因故不能正常进行研究工作；

4.未经批准擅自变更项目负责人或研究内容；

5.由于项目组或项目承担单位内部原因，项目研究已无法进行；

6.项目实施过程中拒绝接受项目进展情况抽查；

7.有弄虚作假行为的项目；

8.被限期整改后验收仍不合格的项目。

第十四条    项目被撤销或中止后，使用本项目经费购置的仪器、设备、软件等，由教务处、现代教育技术中心会同项目负责人提出处理意见。

第四章	项目验收及成果管理

第十五条    信息技术支持教学研究项目按研究计划完成后，项目负责人必须提交详细的结题报告至教务处，由教务处与现代教育技术中心验收结题。

第十六条    信息技术支持教学研究项目的成果形式包括下列一种或多种：学术论文、多媒体课件、视频、网络课程、网站、软件、平台、系统等。

第十七条    信息技术支持教学研究项目的主要成果如为多媒体课件、视频、网络课程、网站、软件、平台、系统，应至少在一个教学班中使用过，且使用的课时比例要达到该课程总课时的50%以上，使用效果阐述和使用证明由项目负责人在提交结题报告时以附件形式提供。

第十八条	 通过信息技术支持教学研究项目资助开发的研究成果的著作权，按《中华人民共和国计算机软件保护条例》、《中华人民共和国著作权法》等规定执行。学校拥有成果的无限制使用权。

第十九条	 对于项目完成水平低、没有达到立项目标要求的项目，暂缓结题，限期整改。

第五章	项目经费管理

第二十条	 每年提供经费资助信息技术支持教学研究项目5个，资助经费总额5万元，每个项目的资助金额由教务处与现代教育技术中心对项目进行评审后根据项目实际研究需要确定。

第二十一条	    项目研究经费只能用于项目的研究工作，主要开支范围：

1.项目业务费，含文印、调研、测试、上网、论文发表、软件注册、项目验收和成果鉴定等费用；

2.材料费，含购买图书资料、文具、音像制品和软件、耗材等费用；

3.数字化资源建设费，含数据的采集、加工和购置等费用；

4.仪器设备费、协作费、专家咨询费和学术交流费等。

第二十二条	    项目经费实行专款专用，按结项前40%、结项后60% 的比例进行经费结算，超支不补。

第六章	附则

第二十三条	    本办法自发文之日起施行，由教务处、现代教育技术中心负责解释。